## Historial Versiones
|  | PLAN DE ADQUISICION Y CAPACITACIÓN | Hoja: | 1 de 3
|  |  | Fecha de elaboración: | 2015-10-08
Proceso:
Gestión de Proyectos
Código:
APCTI-PAC-GP-003
PLAN DE ADQUISICIÓN Y CAPACITACIÓN
ISO/IEC 29110-4-1:2011
HISTORIAL DE VERSIONES
VERSIÓN | FECHA VIGENCIA | DETALLE DEL CAMBIO | SECCIÓN CAMBIADA | AUTOR | FECHA AUTORIZACIÓN
1 | 2019-03-02 | Creación | Ninguna | GRC y MRC | 2019-03-02

## Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICION Y CAPACITACIÓN
PROCESO | PROYECTO |  | ADQUISICIONES
|  |  | Tipo de Requerimiento | Cantidad | Nombre del Recurso Requerido | Fecha | Proveedor Sugerido | Fecha Limite de Entrega | Fecha de Adquisición | Estatus
GP | Servicios |  | Servicios | 1 | Internet | 2019-02-01 | TELMEX | 2019-02-08 | 2019-02-04 | Adquirido
GP | Servicios |  | Servicios | 1 | Agua potable | 2019-02-01 | SIMAPAJ | 2019-02-08 | 2019-02-06 | Adquirido
GP | Servicios |  | Servicios | 1 | Energía eléctrica | 2019-02-01 | CFE | 2019-02-08 | 2019-02-05 | Adquirido
GP | Empleados |  | R. Humanos | 1 | Gestor de Proyecto | 2019-02-11 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-15 | 2019-02-15 | Adquirido
GP | Empleados |  | R. Humanos | 1 | Lider Técnico | 2019-02-11 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-15 | 2019-02-15 | Adquirido
GP | Empleados |  | R. Humanos | 1 | Diseñador de Software | 2019-02-11 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-15 | 2019-02-15 | Adquirido
GP | Empleados |  | R. Humanos | 1 | Programador | 2019-02-11 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-15 | 2019-02-15 | Adquirido
GP | Empleados |  | R. Humanos | 1 | Analista | 2019-02-11 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-15 | 2019-02-15 | Adquirido
GP | Mobiliario |  | R. Materiales | 1 | Mesa de Sesión | 2019-02-12 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-13 | 2019-02-13 | Adquirido
GP | Mobiliario |  | R. Materiales | 4 | Mesas | 2019-02-12 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-13 | 2019-02-13 | Adquirido
GP | Mobiliario |  | R. Materiales | 15 | Sillas | 2019-02-12 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-13 | 2019-02-13 | Adquirido
GP | Mobiliario |  | R. Materiales | 8 | Escritorio | 2019-02-12 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-13 | 2019-02-13 | Adquirido
GP | Mobiliario |  | R. Materiales | 4 | Archivero | 2019-02-12 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-13 | 2019-02-13 | Adquirido
GP | Mobiliario |  | R. Materiales | 8 | Sillas Ejecutivas | 2019-02-12 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-13 | 2019-02-13 | Adquirido
GP | Hardware |  | R. Materiales | 8 | Laptop | 2019-02-10 | Asus | 2019-02-10 | 2019-02-10 | Adquirido
GP | Hardware |  | R. Materiales | 1 | Impresora | 2019-02-10 | HP | 2019-02-10 | 2019-02-10 | Adquirido
GP | Hardware |  | R. Materiales | 3 | Proyector | 2019-02-10 | Epson | 2019-02-10 | 2019-02-10 | Adquirido
GP | Hardware |  | R. Materiales | 3 | Pantalla de proyección | 2019-02-10 | Epson | 2019-02-10 | 2019-02-10 | Adquirido
GP | Hardware |  | R. Materiales | 15 | Conexión cableada a internet | 2019-02-10 | De la Rosa Brother´s | 2019-02-10 | 2019-02-10 | Adquirido
IS | Software |  | Software | 1 | Lenguaje de programación JAVA | 2019-03-01 | Oracle JAVA | 2019-03-15 | 2019-03-15 | Adquirido
IS | Software |  | Software | 1 | Sistema Gestor de base de datos | 2019-03-01 | MySQL | 2019-03-15 | 2019-03-15 | Adquirido
IS | Software |  | Software | 1 | IDE(Integrated Development Environment) | 2019-03-01 | NetBeans | 2019-03-15 | 2019-03-15 | Adquirido
IS | Software |  | Software | 1 | Complementos JAVA | 2019-03-01 | OracleJDK | 2019-03-15 | 2019-03-15 | Adquirido
IS | Software |  | Software | 1 | Connector j.8.0.15 | 2019-03-01 | JDBC | 2019-03-15 | 2019-03-15 | Adquirido

## Plan de Capacitacion
PLAN DE ADQUISICION Y CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
Nombre del Curso o Taller | Nombre de las Personas a Capacitar | Fecha Inicio Planeada | Pre-Requisitos | Proveedor o Área que Imparte el Curso | Estatus | Comprobante | Fecha Inicio Real | Lugar | Horario | Duracion | Aula o Sala de Capacitación | Software Requerido | Hardware Requerido
C1.Capacitación sistema Ferretware | Gonzalo de la Rosa de la Cruz y Manuel de la Rosa de la Cruz | 2019-05-31 | Conocimientos básicos de computación. | De la Rosa Brother´s | Planeado | Constancia del curso | 2019-05-31 | De la Rosa Brother´s Oficina | 8:00am | 4 horas | Oficina | Sistema Ferretware | Laptop, Proyector, pantalla de Proyección

## Costos
ESTIMACIÓN DE COSTOS
Elemento | Costo | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Total
1.- Gestión del Proyecto
Gestor de Proyecto | Estimado | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 15000
| Real | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 12000
Lider Técnico | Estimado | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 10500
| Real | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 9800
Diseñador de Software | Estimado | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 13000
| Real | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 11500
Programador | Estimado | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 12000
| Real | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 12000
Analista | Estimado | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 15000
| Real | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 13500
2.- Hardware
Dispositivos | Estimado | 1000 | 500 | [8 empty] | 1500
| Real | 500 | 3000 | [8 empty] | 3500
Servidores | Estimado | [10 empty] | 0
| Real | [10 empty] | 0
3.- Software
Licencias de Software | Estimado | [10 empty] | 0
| Real | [10 empty] | 0
4.- Entrenamiento y soporte
Costo del entrenamiento | Estimado | [10 empty] | 0
Costo de viaje / viáticos | Real | [10 empty] | 0
Total | Estimado | 7550 | 7050 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 67000
| Real | 6380 | 8880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 62300

## Parametros (hidden)
PROCESOS | TIPO DE ADQUISICIÓN | ESTATUS | Estatus 2
Seleccionar… | Seleccionar… | Seleccionar… | Seleccionar…
GN | Software | Planeado | Planeado
GPR | R. Tecnológicos | Solicitado | En Proceso
GPY | Servicios | Adquirido | Terminado
GR | R. Humanos | Capacitado | Cancelado
RHAT | R. Financieros | Cancelado
BSI | R. Materiales
CO | R. Infraestructura
APE
DMS
IS
GP