## Historial Versiones
|  | GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO | Hoja: | 1 de 3
|  |  | Fecha de elaboración: | 2015-10-08
Proceso:
Gestión de Proyectos
Código:
APCTI-GRP-GP-08C
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
ISO/IEC 29110-4-1:2011
HISTORIAL DE VERSIONES
VERSIÓN | FECHA VIGENCIA | DETALLE DEL CAMBIO | SECCIÓN CAMBIADA | AUTOR | FECHA AUTORIZACIÓN
1 | 2019-03-14 | creación | ninguna | GRC y MRC | 2019-03-17
2 | 2019-05-09 | elimanación de riesgo mal especificado | Riesgos del Proyecto | GRC y MRC | 2019-05-11

## Riesgos del Proyecto
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
Id. de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Exposición | Prioridad | Responsable | Acciones de Prevención | Acciones de Mitigación
R1 | Planificación demasiado optimista | 4 | 4 | 16 | muy alta | GRC y MRC | Adecuada planificación de acuerdo a los requisitos presentados por el cliente | Realizar las correcciones necesarias para tener una planeación adecuada y cumplir con los requisitos del cliente.
R2 | Diseño inadecuado (hay que volver a diseñar) | 3 | 4 | 12 | muy alta | GRC y MRC | Revisar guias de diseño como Material-Desing para crear un diseño adecuado | Aplicar las correcciones necesarias para tene una interface amigable al usuario
R3 | Dificultad con la herramientas de programacion | 1 | 5 | 5 | media | GRC y MRC | Apoyarse en la documentación de JAVA | Realizar las correcciones necesarias en el código para que el funcionamiento del software sea el adecuado
R4 | Dificultad con el sistema gestor de base de datos | 1 | 5 | 5 | media | GRC y MRC | Apoyarse de la documentación de MySQL | Realizar las correciones necesarias para asegurar las propiedade ACID de los datoos que se van a manejar
R5 | Interfaz del sistema con gráficos inestables | 2 | 4 | 8 | alta | GRC y MRC | Revisar los componentes de diseño y hacer una correcta selección y uso de ellos. | Cambiar los componentes necesarios para tener una interface adecuada
R6 | El equipo de trabajo se retrasa en las entregas | 3 | 3 | 9 | alta | GRC y MRC | Enfocar esfuerzos en los puntos débiles que puedan ocasionar retrasos | Dedicar más tiempo a las actividades que presenten más complicaciones
R7 | Los recursos no están disponibles en su momento | 3 | 3 | 9 | alta | GRC y MRC | Realizar las actividades conforme a lo planeado | Avanzar en las actividades que se puedan mientras se tienen recursos para el avance
R8 | Renuncia de algun miembro del equipo de trabajo. | 2 | 4 | 8 | alta | GRC y MRC | Comunicación adecuada entre todo el equipo de trabajo | Restructuración del plan de trabajo bajo los conceptos de tiempo y presupuesto estimados
R9 | Incorporación de miembros al equipo de trabajo | 3 | 3 | 9 | alta | GRC y MRC | Comunicación adecuada entre todo el equipo de trabajo | Restructuración del plan de trabajo bajo los conceptos de tiempo y presupuesto estimados

## Ayuda
La columna 'Probabilidad' es la probabilidad del riesgo, expresada como un número del 1 (muy improbable) al 5 (garantizado). Alternativamente, puede expresar la probabilidad como baja, media o alta.
La columna 'Impacto' indica el impacto si el riesgo llega a ser un problema, expresado como un número del 1 (impacto mínimo) al 5 (consecuencias catastróficas). Alternativamente, puede estimar el resultado por un nivel bajo, medio o alto.
La columna 'Exposición' indica la exposición al riesgo. Si los valores numéricos son utilizados para estimar la probabilidad y el impacto, entonces la exposición (E) = P X I.
Dado el caso, en el que se haya llenado el formato anterior con las ponderaciones bajo, medio, alto, se puede calcular el impacto con lo indicado en la siguiente tabla:
Impacto
Probabilidad | Bajo | Medio | Alto
Baja | Baja | Baja | Media
Media | Baja | Media | Alta
Alta | Media | Alta | Alta